## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ENDEREÇO DA OBRA: AV CELIDONIO NETO, AV MAJOR GASPARINO DE QUADROS, AV BENEDITO OTONI, AGUDOS/SP
REFERÊNCIA: CPOS 176 - DATA: 01/07/2019 |  |  |  | BDI: 19,60%
ITEM | REF.: | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. C/ BDI 19,60% | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CPOS | Placa de identificação para obra | 10 | m² | 392.72 | 469.6931 | 4696.9312
Sub-total | [7 empty] | 4696.9312
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | 55.01.140 | CPOS | Limpeza de Superfície com hidrojateamento | 5769.82 | m² | 4.98 | 5.9561 | 34365.5095
2.2 | 54.03.230 | CPOS | Imprimação betuminosa ligante | 5769.82 | m² | 5.29 | 6.3268 | 36504.728
2.3 | 54.03.210 | CPOS | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 173.09 | m³ | 842.95 | 1008.1682 | 174503.8337
Sub-total | [7 empty] | 245374.0712
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 | 97.04.010 | CPOS | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | 221.41 | m² | 22.29 | 26.6588 | 5902.5338
4.2 | 97.05.100 | CPOS | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético | 1.2 | m² | 659.74 | 789.049 | 946.8588
4.3 | 46.08.010 | CPOS | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões | 10.8 | m | 75.75 | 90.597 | 978.4476
Sub-total | [7 empty] | 7827.8402
TOTAL | [7 empty] | 257898.8426
________________________________
KARLA FRATINE TATEISHI
ARQUITETA E URBANISTA CAU A67746-9

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ENDEREÇO DA OBRA: AV CELIDONIO NETO, AV MAJOR GASPARINO DE QUADROS, AV BENEDITO OTONI, AGUDOS/SP
REFERÊNCIA: CPOS 176 - DATA: 01/07/2019 | [5 empty] | BDI: 19,60%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 10 | 4696.9312 | 4696.9312 | 0
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | m² | 5769.82 | 245374.0712 | 122687.0356 | 122687.0356
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | m² | 221.41 | 7827.8402 | 0 | 7827.8402
TOTAIS |  | - | - | 257898.8426 | 127383.9668 | 130514.8758
________________________________
KARLA FRATINE TATEISHI
ARQUITETA E URBANISTA CAU A67746-9

## Desembolso
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  | MUNICIPIO: |  | DATA BASE:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  | AGUDOS-SP |  | 2019-09-16
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS
OBJETO: |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TRECHOS AV CELIDONIO NETO, AV MAJOR GASPARINO DE QUADROS, AV BENEDITO OTONI, AGUDOS/SP |  |  |  | INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNID. | 1ª ETAPA |  | TOTAL
PERÍODO 720 DIAS
|  |  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 6
|  |  | R$ | 4696.9312 |  | 4696.9312
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | m³ | 173.09
|  |  | R$ | 245374.0712 |  | 245374.0712
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | m² | 221.41
|  |  | R$ | 7827.8402 |  | 7827.8402
RECURSO ESTADUAL |  |  |  | 150000 |  | 150000
RECURSO PRÓPRIO |  |  |  | 107898.8426 |  | 107898.8426
TOTALA13:H25 |  |  |  | 257898.8426 |  | 257898.8426
ASSINATURA
|  | KARLA FRATINE TATEISHI |  | CAU: A66746-9
|  | ARQUITEA E URBANISTA |  | RRT: 8813046

## Ruas
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
DETALHAMENTO DAS RUAS À RECAPEAR
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ITEM | DESCRIÇÃO | BAIRRO | QUANTIDADE (m²)
1 | AVENIDA CELIDONIO NETO | CENTRO | 2574.75
2 | AVENIDA MAJOR GASPARINO DE QUADROS | CENTRO | 2453.97
3 | AVENIDO BENEDITO OTONI | CENTRO | 741.1
TOTAL |  |  | 5769.82
________________________________
KARLA FRATINE TATEISHI
ARQUITETA E URBANISTA CAU A67746-9

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ENDEREÇO DA OBRA: AV CELIDONIO NETO, AV MAJOR GASPARINO DE QUADROS, AV BENEDITO OTONI, AGUDOS/SP
REFERÊNCIA: CPOS 176 - DATA: 17/10/2019 | BDI: 19,60%
________________________________
KARLA FRATINE TATEISHI
ARQUITETA E URBANISTA CAU A67746-9