## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ENDEREÇO DA OBRA: RUAS ALCIDES VALADÃO, MACAPÁ, OSÓRIO AMÂNCIO, NIVALDO BERTOLO E JOSÉ SILVEIRA RODRIGUES JÚNIOR, PQ. SANTO ANTÔNIO E JD. SÃO VICENTE I, AGUDOS/SP
REFERÊNCIA: CPOS 176 - DATA: 01/07/2019 |  |  |  | BDI: 19,60%
ITEM | REF.: | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. C/ BDI 19,60% | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CPOS | Placa de identificação para obra | 6 | m² | 392.72 | 469.6931 | 2818.1587
Sub-total | [7 empty] | 2818.1587
2 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (REMENDOS - "TAPA-BURACO" RECORTADO)
2.1 | 03.07.030 | CPOS | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | 173.75 | m² | 15.57 | 18.6217 | 3235.5239
2.2 | 54.01.050 | CPOS | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | 34.75 | m³ | 11.78 | 14.0889 | 489.5886
2.3 | 54.03.240 | CPOS | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 173.75 | m² | 12.31 | 14.7228 | 2558.0795
2.4 | 54.01.210 | CPOS | Base de brita graduada | 26.0625 | m³ | 143.01 | 171.04 | 4457.729
2.5 | 54.03.230 | CPOS | Imprimação betuminosa ligante | 173.75 | m² | 5.29 | 6.3268 | 1099.2885
2.6 | 54.03.210 | CPOS | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 5.2125 | m³ | 842.95 | 1008.1682 | 5255.0767
Sub-total | [7 empty] | 17095.2861
3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
3.1 | 55.01.140 | CPOS | Limpeza de Superfície com hidrojateamento | 12255.71 | m² | 4.98 | 5.9561 | 72995.9892
3.2 | 54.03.230 | CPOS | Imprimação betuminosa ligante | 12255.71 | m² | 5.29 | 6.3268 | 77539.9163
3.3 | 54.03.210 | CPOS | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 367.6713 | m³ | 842.95 | 1008.1682 | 370674.5127
Sub-total | [7 empty] | 521210.4182
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 | 97.04.010 | CPOS | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | 152.017 | m² | 22.29 | 26.6588 | 4052.5969
4.2 | 97.05.100 | CPOS | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético | 25.161 | m² | 659.74 | 789.049 | 19853.2629
4.3 | 46.08.010 | CPOS | Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões | 83.7 | m | 75.75 | 90.597 | 7582.9689
Sub-total | [7 empty] | 31488.8287
TOTAL | [7 empty] | 572612.6917
________________________________
DANIELE S. D. BERNARDES
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 5069745960/SP

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ENDEREÇO DA OBRA: RUAS ALCIDES VALADÃO, MACAPÁ, OSÓRIO AMÂNCIO, NIVALDO BERTOLO E JOSÉ SILVEIRA RODRIGUES JÚNIOR, PQ. SANTO ANTÔNIO E JD. SÃO VICENTE I, AGUDOS/SP
REFERÊNCIA: CPOS 176 - DATA: 01/07/2019 | [5 empty] | BDI: 19,60%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 6 | 2818.1587 | 2818.1587 | 0
2 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA | m² | 173.75 | 17095.2861 | 17095.2861 | 0
3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | m² | 12255.71 | 521210.4182 | 104242.0836 | 416968.3345
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | m² | 152.017 | 31488.8287 | 0 | 31488.8287
TOTAIS |  | - | - | 572612.6917 | 124155.5285 | 448457.1632
________________________________
DANIELE S. D. BERNARDES
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 5069745960/SP

## Desembolso
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  |  | MUNICÍPIO: |  |  | DATA BASE:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | AGUDOS - SP |  |  | 2019-09-16
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS
OBJETO: | [5 empty] | PRAZO PROPOSTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO PARQUE SANTO ANTÔNIO E JARDIM SÃO VICENTE I | [5 empty] | INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNID. | 1ª ETAPA |  | 2ª ETAPA |  | TOTAL
|  |  |  | PERÍODO 360 DIAS |  | PERÍODO 360 DIAS
|  |  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da 1ª etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 6
|  |  | R$ | 2818.1587 |  |  |  | 2818.1587
2 | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA |  | m² | 173.75
|  |  | R$ | 17095.2861 |  |  |  | 17095.2861
3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | m³ | 2451.142 |  | 9804.568
|  |  | R$ | 104242.0836 |  | 416968.3345 |  | 521210.4182
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | m² |  |  | 152.02
|  |  | R$ |  |  | 31488.8287 |  | 31488.8287
RECURSO ESTADUAL |  |  |  | 100000 |  | 400000 |  | 500000
RECURSO PRÓPRIO |  |  |  | 24155.5285 |  | 48457.1632 |  | 72612.6917
TOTAL |  |  |  | 124155.5285 |  | 448457.1632 |  | 572612.6917
ASSINATURA
|  | DANIELE S. D. BERNARDES |  |  |  | CREA: 5069745960/SP
|  | ENGENHEIRA CIVIL |  |  |  | ART: 28027230191108853

## Ruas
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
DETALHAMENTO DAS RUAS À RECAPEAR
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ITEM | DESCRIÇÃO | BAIRRO | QUANTIDADE (m²)
1 | RUA ALCIDES VALADÃO | PQ. SANTO ANTÔNIO | 979.27
2 | RUA MACAPÁ | PQ. SANTO ANTÔNIO | 1244.28
3 | RUA OSÓRIO AMÂNCIO | PQ. SANTO ANTÔNIO | 3681.65
4 | RUA NIVALDO BERTOLO | PQ. SANTO ANTÔNIO | 4029.26
5 | RUA JOSÉ SILVEIRA RODRIGUES JÚNIOR | JD. SÃO VICENTE I | 2321.25
TOTAL |  |  | 12255.71
________________________________
DANIELE S. D. BERNARDES
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 5069745960/SP

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ENDEREÇO DA OBRA: RUAS ALCIDES VALADÃO, MACAPÁ, OSÓRIO AMÂNCIO, NIVALDO BERTOLO E JOSÉ SILVEIRA RODRIGUES JÚNIOR, PQ. SANTO ANTÔNIO E JD. SÃO VICENTE I, AGUDOS/SP
REFERÊNCIA: CPOS 176 - DATA: 17/10/2019 | BDI: 19,60%
________________________________
DANIELE S. D. BERNARDES
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 5069745960/SP

## Quantitativo
Quantitativo Sinalização
1 - Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | 152.017 | m²
2 - Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético | 25.161 | m²
3 - Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões | 83.7 | m
Item 1 (m²)
Faixa de Retenção | 21.376
Linha Dupla Contínua | 33.795
Pare | 13.58
Lombada | 83.266
Item 2 (m²)
Pare | 2.121 | Considerar as duas placas da José Rodrigues da lombada, mesmo que o recape acabe antes.
Lombada | 23.04
Item 3 (m)
Tubo Pare | 18.9
Tubo Lombada | 64.8
Quantitativo Recuperação Asfáltica
Rua José S. Rodrigues Júnior | 153.55 | m²
Rua Macapá | 20.2 | m²
Total | 173.75 | m²