## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: - CONSTRUÇÃO DA 6ª CÉLULA NO ATERRO SANITÁRIO
LOCAL: - ESTRADA MUNICIPAL AGD 273 - PONTE ALTA -
DATA: - 01 / 03 / 2017
|  | M E S E S |  |  | TOTAIS
ITEM | SERVIÇO | 30 | 60 | 90
1. | DRENAGEM DA CÉLULA |  |  |  | 61587.11
1.1 | ESCAVAÇÃO DE VALA ATÉ 1,50M |  |  | 1090.56 | 1090.56
1.2 | MANTA GEOTEXTIL |  |  | 17539.56 | 17539.56
1.3 | TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDADE 4" |  |  | 7241.76 | 7241.76
1.4 | ENROCMAMENTO PEDRA JOGADA |  |  | 19546.33 | 19546.33
1.5 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO |  |  | 2447.14 | 2447.14
1.6 | CONCRETO FCK=25.0 Mpa |  |  | 555.66 | 555.66
1.7 | LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO |  |  | 172.62 | 172.62
1.8 | BARRA DE AÇO CA-50 |  |  | 585.96 | 585.96
1.9 | FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM |  |  | 600.96 | 600.96
1.10 | TUBO PVC RIGIDO SÉRIE R DN=100mm |  |  | 11806.56 | 11806.56
2. | ESCAVAÇÃO DA 6ª CÉLULA |  |  |  | 78589.47
2.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE 1ª CAT. | 18574.705 | 18574.705 |  | 37149.41
2.2 | TRANSPORTE DE SOLO 1ª CAT. ATÉ 1Km | 10563.685 | 10563.685 |  | 21127.37
2.3 | COMPACTAÇÃO ATERRO MECANIZADO C/ COMPACTADOR | 10156.345 | 10156.345 |  | 20312.69
| TOTAIS | 39294.735 | 39294.735 | 61587.11 | 140176.58
|  | 39294.735 | 78589.47 | 140176.58