## PLANILHA ORÇAMENTARIA
Prefeitura municipal de agudos
Praça Tiradentes n°650, Centro Agudos
CNPJ 46.137.444/0001-74
CDHU - 191
Obra: Reforma, pintura e troca da cobertura do Ginásio de Esportes Dr. Vicente Evaristo Damante
Local: Ginásio Municipal de Esportes (Dr. Vicente Evaristo Damante)
Rua Pedro Rudini - Vila Avato
BDI: 22,23%
ITENS | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT | UN | valor unit. | VALOR UNIT. C/ bdi | PREÇO TOTAL
TOTAL:
1 |  |  | PROJETOS
1.1 | CDHU | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | 1 | un | 3283.86 | 4013.8621 | 4013.8621
1.2 | CDHU | 01.17.121 | Projeto executivo de de intalações elétricas em formato A0 | 1 | un | 1586.51 | 1939.1912 | 1939.1912
[7 empty] | SUBTOTAL | 5953.0533
2 |  |  | REMOÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE
21. | CDHU | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | 20000 | KG | 2.28 | 2.7868 | 55736.88
2.2 | CDHU | 02.06.030 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, diesel | 1 | UN/MÊS | 28973.48 | 35414.2846 | 35414.2846
[7 empty] | SUBTOTAL | 91151.1646
3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO
3.1 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura | 20414.24 | KG | 24.79 | 30.3008 | 618568.1504
3.2 | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | 20414.24 | KG | 4.07 | 4.9748 | 101555.965
3.3 | CDHU | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | 1472.02 | M² | 122.42 | 149.634 | 220264.1906
3.4 | CDHU | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | 42 | M² | 92.28 | 112.7938 | 4737.3414
[7 empty] | SUBTOTAL | 945125.6475
4 |  |  | REVESTIMENTO
4.1 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 225.18 | M² | 26.67 | 32.5987 | 6005.5506
4.2 | CDHU | 18.13.010 | Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada | 225.18 | M² | 145.81 | 178.2236 | 32833.4958
4.3 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | 100.87 | M² | 7.01 | 8.5683 | 707.0987
4.4 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | 100.87 | M² | 22.76 | 27.8195 | 2295.8012
[7 empty] | SUBTOTAL | 41841.9463
5 |  |  | ACESSÓRIOS BANHEIROS
5.1 | SINAPI | 86893 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | M² | 253.15 | 309.4252 | 2475.402
5.2 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | UN | 490.42 | 599.4404 | 4795.5229
5.3 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 10 | UN | 1262.12 | 1542.6893 | 15426.8928
5.4 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 10 |  | 1409.03 | 1722.2574 | 17222.5737
[7 empty] | SUBTOTAL | 39920.3913
6 |  |  | ILUMINAÇÃO
6.1 | CDHU | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im ‐ 18 a 20 W | 76 | UN | 30.12 | 36.8157 | 2797.9914
6.2 | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E‐27, 1400 até 1510 lm | 20 | UN | 33.09 | 40.4459 | 808.9181
6.3 | CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | 28 | UN | 36.4 | 44.4917 | 1245.7682
6.4 | CDHU | 40.05.120 | Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa | 11 | UN | 34.21 | 41.8149 | 459.9637
[7 empty] | SUBTOTAL | 5312.6414
7 |  |  | INTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | CDHU | 38.21.920 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | 80 | M | 85 | 103.8955 | 8311.64
7.2 | CDHU | 38.21.110 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | 100 | M | 74.43 | 90.9758 | 9097.5789
7.3 | CDHU | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ ‐ com acessórios | 200 | M | 31.15 | 38.0746 | 7614.929
7.4 | CDHU | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ ‐ com acessórios | 100 | M | 38.75 | 47.3641 | 4736.4125
7.5 | CDHU | 37.03.250 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt‐on ‐ 225 A ‐ sem componentes | 1 | UN | 1619 | 1978.9037 | 1978.9037
7.6 | CDHU | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. De surto 12 até 15 kA | 4 | UN | 76.26 | 93.2126 | 372.8504
7.7 | CDHU | 37.17.110 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA ‐ 4 polos | 2 | UN | 366.73 | 448.2541 | 896.5082
7.8 | CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | 8 | UN | 203.82 | 249.1292 | 1993.0335
7.9 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | 12 | UN | 136.16 | 166.4284 | 1997.1404
7.10 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | 20 | UN | 34.65 | 42.3527 | 847.0539
7.11 | CDHU | 40.06.510 | Condulete em PVC de 1´ ‐ com tampa | 60 | CJ | 40.8 | 49.8698 | 2992.1904
7.12 | CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | 500 | M | 3.3 | 4.0336 | 2016.795
7.13 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | 2000 | M | 4.02 | 4.9136 | 9827.292
7.14 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | 1500 | M | 6.25 | 7.6394 | 11459.0625
7.15 | CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | 600 | M | 8.36 | 10.2184 | 6131.0568
7.16 | CDHU | 39.26.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C ‐ baixa emissão de fumaça e gases | 300 | M | 18.81 | 22.9915 | 6897.4389
7.17 | CDHU | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes | 1 | UN | 879.3 | 1074.7684 | 1074.7684
7.18 | CDHU | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | 5 | KG | 118.99 | 145.4415 | 727.2074
[7 empty] | SUBTOTAL | 78971.8618
8 |  |  | PINTURA DAS PAREDES, TETOS, PISOS, ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS
8.1 | CDHU | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | 75 | M² | 51.57 | 63.034 | 4727.5508
8.2 | CDHU | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | 2988.5 | M² | 28.93 | 35.3611 | 105676.7639
8.3 | SINAPI | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | 86.88 | M² | 57.79 | 70.6367 | 6136.918
8.4 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | 1139.665 | M² | 25.86 | 31.6087 | 36023.304
8.5 | SINAPI | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 464 | m | 12.04 | 14.7165 | 6828.4523
[7 empty] | SUBTOTAL | 159392.989
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | CDHU | 33.01.280 | Limpeza final da obra | 1302 | M² | 14.25 | 17.4178 | 22677.943
9.2 | SINAPI | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | MÊS | 4648.52 | 5681.886 | 17045.658
9.3 | SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 360 | H | 32.83 | 40.1281 | 14446.1192
9.4 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 40.32 | m³ | 653.51 | 798.7853 | 32207.0222
9.5 | SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 82 | M | 47.72 | 58.3282 | 4782.9088
[7 empty] | SUBTOTAL | 91159.6513
TOTAL | [6 empty] | 1458829.3465
2024-03-27
___________________________________________________________
CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 506977430/SP

## CRONO.
Prefeitura municipal de agudos
Praça Tiradentes n°650, Centro Agudos
CNPJ 46.137.444/0001-74
CDHU - 191
Obra: Reforma, pintura e troca da cobertura do Ginásio de Esportes Dr. Vicente Evaristo Damante
Local: Ginásio Municipal de Esportes (Dr. Vicente Evaristo Damante)
Rua Pedro Rudini - Vila Avato
BDI: 22,23%
|  |  | VALOR | 01 MÊS | 2 MESES | 3 MESES
| 1 | PROJETOS | 5953.0533 | 5953.0533
| 2 | REMOÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE | 91151.1646 | 91151.1646
| 3 | ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO | 945125.6475 | 720124.1154 | 225001.5321
| 4 | REVESTIMENTO | 41841.9463 |  | 41841.9463
| 5 | ACESSÓRIOS BANHEIROS | 39920.3913 |  | 39920.3913
| 6 | ILUMINAÇÃO | 5312.6414 |  | 5312.6414
| 7 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | 78971.8618 |  |  | 78971.8618
| 8 | PINTURA DAS PAREDES, TETOS, PISOS, ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | 159392.989 |  |  | 159392.989
| 9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 91159.6513 |  |  | 91159.6513
|  | TOTAL | 1458829.3465 | 817228.3333 | 312076.5111 | 329524.5021
___________________________________________________________
CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 506977430/SP

## bdi
Prefeitura municipal de agudos
Praça Tiradentes n°650, Centro Agudos
CNPJ 46.137.444/0001-74
CDHU - 191
Obra: Reforma, pintura e troca da cobertura do Ginásio de Esportes Dr. Vicente Evaristo Damante
Local: Ginásio Municipal de Esportes (Dr. Vicente Evaristo Damante)
Rua Pedro Rudini - Vila Avato
BDI: 22,23%
2024-03-27
___________________________________________________________
CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 506977430/SP

## Cronograma (2)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
DATA : JANEIRO / 2023
LOCAL DA OBRA: CHACARA PESCINELLI |  |  |  | FONTE DE PREÇOS:- CDHU 187
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA
1 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 39021.56 | 39021.56
2 | INFRA ESTRUTURA | 153171.7 | 153171.7
3 | SUPER-ESTRUTURA | 989037.33 | 319033.19 | 670004.14
4 | PAREDES E PAINÉIS | 237266.94 | 237266.94
5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 18243.36 |  | 18243.36
6 | ESQUADRIAS DE FERRO | 203140.9 |  | 203140.9
7 | VIDROS | 3033.54 |  | 3033.54
8 | COBERTURAS | 508830.96 | 508830.96
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 36412.11 | 36412.11
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 98522.91 |  |  | 98522.91
11 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 68014.08 |  |  | 68014.08
12 | PISOS | 276779.73 |  |  | 276779.73
13 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 72481.86 |  |  | 72481.86
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCENDIOS | 2940.9 |  |  | 2940.9
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 169606.71 |  |  | 169606.71
16 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 16989.75 | 16989.75
17 | APARELHOS SANITÁRIOS | 97202.65 |  |  | 97202.65
18 | PINTURA | 181681.33 |  |  | 181681.33
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 38027.7 |  |  | 38027.7
TOTAIS |  | 3210406.02 | 1310726.21 | 894421.94 | 1005257.87
________________________________
CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5069774303/SP