## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Municipio: (MAIÚSCULA) | UBIRAJARA |  |  |  |  | Data (DD/MM/AA)
Obra: | Recapeamento asfáltico - cbuq |  |  |  |  | 2010-03-18
Local: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UBIRAJARA |  |  |  |  | TIPO DE EMPREITADA
Programa: | Gestão da Política de Desenvolvimento |  |  |  |  | GLOBAL | ADMINISTRA.
Modalidade: | [5 empty] | X
Contrato | 730160/2009 | Tipo de recape |  | Investimento |  | 1162329.8824
Área de Recape | 13302.5 | Marcar 1 na opção ▼ |  | Repasse |  | 223516.72
Pintura solo Trânsito - m² | 42 | CBUQ | 1 | Contrapartida |  | 938813.1624
Pintura de placa Transito - m² | 0 | TSD |  | % CP / VI | OK | 80.77%
Quant. placas trans. postes- un | 0 | TST |  | Familias beneficiadas - nº |  | 1125
Placa de obra - m² | 2 | PMF |  | Contra partida mínima - % |  | 3%
Transporte de CBUQ/PMF km | 83 |  |  | Pintura de ligação: |  | RR1C
Área de Reperfilagem -BINDER | 0 | 83 | 1 | marcar 1 na opção |  | RR2C | 1
MEMÓRIA DE CÁLCULO
LOGRADOUROS:
DIMENSÕES (M):
LOGRADOUROS |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | ÁREA (M2)
Rua Matias Alves Negrão |  | 300 |  | 8.2 |  | 2460
Rua Vital Alves Negrão |  | 100 |  | 7.8 |  | 780
Rua Profª Maria do Carmo S. C. Queiroz |  | 210 |  | 7.5 |  | 1575
Rua Dona Maria Jacinta |  | 75 |  | 8 |  | 600
Rua Segundo Bocarde |  | 75 |  | 8 |  | 600
Rua Prefº José Ferreira Dias |  | 110 |  | 7.4 |  | 814
Rua Ver. Antonio Luiz dos Santos |  | 110 |  | 7.8 |  | 858
Avenida João Bocarde |  | 305 |  | 7.1 |  | 2165.5
Rua Capitão Francelino |  | 210 |  | 7 |  | 1470
Rua Ver. Osvaldo Veronez |  | 90 |  | 7 |  | 630
Rua Major Leonidas Vieira |  | 180 |  | 7.5 |  | 1350
|  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0
Total de vias |  | 1765 |  |  |  | 13302.5
CONCORDÂNCIAS | [5 empty] | ÁREA (M2)
Total de concordâncias | [5 empty] | 0
Área total de interferência - m² | [5 empty] | 13302.5
V.03.11.09
Note on B13: A área a ser reperfilada deve ser calculada separadamente e inserida aqui.
Note on G9: Fundo vermelho: Significa que a CP é menor do que o mínimo definido na célula abaixo
Note on G11: Inserir a % mínima exigida
Note on H13: Marcar apenas uma opção
Note on H54: Data da última atualização. PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO EMISSãO: 19/02/2010 AS 14:18:03

## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
AREA DE PAVIMENTAÇÃO : 2.205,00 M²
AREA DE RECAPE: 38.247,00 M²
AREA DO PASSEIO : 1.250,00 M²
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | DATA: | CUSTO SEM BDI |  |  |  | CUSTO C/ BDI DE
|  | OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO - CBUQ |  |  |  | 2016-03-29 |  |  |  |  | 0 | 21%
LOCAL: DIVERSAS RUA DO MUNICIPIO DE AGUDOS - SP
DATA DE RERERENCIA 29/03/2.016 - TABELA SINAPI SEM DESONERAÇÃO
COD SINAPI |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UN | P.UNIT | V. ITEM | TOTAL | PESO % | PARAMETRO SINAPI | V. ITEM | TOTAL
INCLUSIVE BDI=30%
|  | 1 | SERVICOS INICIAIS
REF | 74209/001 | 1.1 | PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADO | 3 | m² | 320.2 | 960.6 |  | 0.09% | 178.57 | 1162.326
|  |  | SUB TOTAL | [8 empty] | 1162.326
|  | 2 | PAVIMENTACÃO ASFALTICO
REF | 74151/001 | 2.1 | ESCAVAÇAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 882 | m³ | 3.18 | 2804.76 |  | 0.51% | 178.57 | 3393.7596 |  |  | CUSTO CBUQ 3 CM
| 72961 | 2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB LEITO | 2205 | m² | 1.21 | 2668.05 |  | 0.34% |  | 3228.3405 |  |  | 26556/29 | 5 cm | 0
| 83344 | 2.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA , COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR | 882 | m³ | 1.01 | 890.82 |  | 0.27% |  | 1077.8922 |  |  | 26556/29 | 5 cm | #REF!
| 73711 | 2.4 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | 330.75 | m³ | 84.04 | 27796.23 |  | 2.63% |  | 33633.4383
| 72881 | 2.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÕES BASCULANTE 6m³ EM ROD.PAVIMENTADA | 3858.75 | m³xkm | 1.17 | 4514.7375 |  | 0.46% |  | 5462.8324 |  |  | 26556/28 | 4 cm | #REF!
| 72945 | 2.6 | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30 | 2205 | m² | 4.41 | 9724.05 |  | 0.78% |  | 11766.1005 |  |  | Custo % 4 cm / 5 cm |  | #REF!
| 72943 | 2.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | 2205 | m² | 1.34 | 2954.7 |  | 0.3% | 194.88 | 3575.187 |  |  | Custo 3 cm (%*4 cm) |  | #REF!
| 72943 | 2.8 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) | 158.75 | ton | 205.62 | 32642.175 |  | 3.24% |  | 39497.0318
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 194.88 | 0 | 101634.5822 | PMF -Considerada espes. de 4 cm para atingir 3 cm compactado
0
|  | 3 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | [7 empty] | 0
REF | 73806/001 | 3.1 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE PRESSÃO DE AR E AGUA | 38247 | m² | 1.63 | 62342.61 |  | 5.73% |  | 75434.5581
| 72881 | 3.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÕES BASCULANTE 6m³ EM ROD.PAVIMENTADA | 66932.25 | m³xkm | 1.17 | 78310.7325 |  | 10.12% |  | 94755.9863
| 72943 | 3.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | 38247 | m² | 1.34 | 51250.98 |  | 6.05% |  | 62013.6858
| 72965 | 3.4 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) | 2753.78 | ton | 205.62 | 566232.2436 |  | 59.45% |  | 685141.0148
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 917345.245
|  | 4 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 0 |  |  | 5 cm |  | 4cm
REF | 72947 | 4.1 | SIN. HORIZ. C/ TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA | 2481.6 | m² | 18.45 | 45785.52 |  | 4.26% |  | 55400.4792 |  |  | 26556/12 | 25.44 | 26556/18 | 20.34
|  |  | SUB TOTAL | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55400.4792 | Tab DER 83,91/m de tubo x 2,5 m=209,77 | 26556/14 | 19.97 | 26556/20 | 16.94
[11 empty] | 0 |  |  | 26556/15 | 20 | 26556/21 | 16
|  | 5 | PASSEIO EM CONCRETO | [10 empty] | 26556/16 | 19.25 | 26556/22 | 15.39
REF | 85181 | 5.1 | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5 CM | 1250 | m² | 57.38 | 71725 |  | 5.77% |  | 86787.25
|  |  | SUB TOTAL | [8 empty] | 86787.25
|  | TOTAL GERAL COM BDI - (21,00%) | [9 empty] | 1162329.8824
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | PREFEITURA MUNICPAL DE AGUDOS
|  |  | ENGº AGOSTINHO DE BARROS TENDOLO |  | EVERTON OCTAVIANI
|  |  | CREA Nº. 0600542176 |  |  | PREFEITURA MUNCIPAL DE AGUDOS
Note on W24: Valor médio utilizado para a capa CBUQ 3 cm

## CRON GERAL
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B
Cronograma |  |  |  |  | Programa |  |  |  | Modalidade | [5 empty] | Objeto Contratado
X | Global |  | 0 | Individual | Gestão da Política de Desenvolvimento |  |  |  | 0 | [5 empty] | Infra estrutura urbana
Agente Financeiro | [6 empty] | Empresa | [8 empty] | Valor do Repasse - R$ |  |  |  | Início da Obra
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | [6 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS |  | UBIRAJARA | [6 empty] | 223516.72 |  |  |  | 2010-04-01
Localização
0
Tipo de Serviço
Recapeamento asfáltico - cbuq
Item |  | Discriminação dos Serviços |  |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  |  |  | Mês 04
[6 empty] | % | R$ | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente |  |  | Proponente | % | Concedente |  | Proponente | % | 1 med | 2 med | 3 med | 4 med
1 |  | SERVICOS INICIAIS |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 30 | 0 |  | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
2 |  | PAVIMENTACÃO ASFALTICO |  |  |  | #REF! | 101634.5822 | 7817.756 | 32836.0769 | 40 | 5863.317 | 24627.0577 | 30 | 5863.317 |  |  | 24627.0577 | 30 | 0 |  | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
3 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | #REF! | 55400.4792 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10653.5447 |  |  | 44746.9345 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
8 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
9 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total |  | Simples |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | Acumulado |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Modelo a ser utilizado quando a contrapartida da Prefeitura for financeira
2010-03-18
Data |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO | [8 empty] | 0 |  |  |  | UBIRAJARA
[5 empty] | ENGº AGOSTINHO DE BARROS TENDOLO | [8 empty] | 0
[5 empty] | CREA Nº. 0600542176 | [8 empty] | PREFEITURA MUNCIPAL DE AGUDOS

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento - OGU - Setor Público
1 - Identificação
Empreendimento
Recapeamento asfáltico - cbuq
Agente Executor
Prefeitura Municipal de |  | UBIRAJARA
Programa |  |  | Modalidade
Gestão da Política de Desenvolvimento |  |  | 0
2 - Composição do Investimento
Item | Discriminação |  | Investimento Total (R$) |  |  |  |  | Total (R$)
|  |  | Recursos União |  |  | Contrapartida | Outras Fontes
1 | SERVICOS INICIAIS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | PAVIMENTACÃO ASFALTICO |  | 19544.3899 |  |  | 82090.1923 |  | 101634.5822
3 | SINALIZAÇÃO |  | 10653.5447 |  |  | 44746.9345 |  | 55400.4792
#REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
Total |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
Custo médio por família | [7 empty] | #REF!
UBIRAJARA |  |  |  | , | 2010-03-18
Local/Data
Assinatura do representante da equipe técnica |  |  |  |  | Assinatura do representante legal - Agente executor
Nome: | ENGº AGOSTINHO DE BARROS TENDOLO |  |  |  | Nome: | 0
Cargo: | CREA Nº. 0600542176 |  |  |  | Cargo: | PREFEITURA MUNCIPAL DE AGUDOS
0

## REFF
Contratado | [5 empty] | Contrato de repasse nº |  | 730160/2009
Prefeitura Municipal de |  |  | UBIRAJARA |  |  | Período de: | 2009-05-19 | a | 2011-02-18
MARCAR O NÚMERO DA MEDIÇÃO (1 a 4) ▼
Meta | Etapa / Fase | Descrição |  |  | Físico |  |  |  |  | MEDIÇÃO Nº |  |  |  | 1
[5 empty] | Unidade | No período |  | Até o período |  | EXECUTADO EM CADA PERÍODO (REAL)
[6 empty] | Prog. | Exec. | Prog. | Exec. | 1ª Med | 2ª Med | 3ª Med | 4ª Med | ACUMULADO
| 1 | SERVICOS INICIAIS |  |  | % | 40 | 100 | 40 | 100 | 100 |  |  |  | 100
| 2 | PAVIMENTACÃO ASFALTICO |  |  | % | 40 | 100 | 40 | 100 | 100 |  |  |  | 100
| 4 | SINALIZAÇÃO |  |  | % | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 100
| 5 | PASSEIO EM CONCRETO |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
TABELA AUXILIAR
[10 empty] | 1ª Med | 2ª Med | 3ª Med | 4ª Med | ACUMULADO
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Total
Financeiro
Meta | Etapa / Fase | Realizado no período |  |  |  | Realizado até o período
|  | Repasse | Contra-partida | Outros | Total | Repasse | Contra-partida | Outros | Total
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2 | 19544.3899 | 82090.1923 |  | 101634.5822 | 19544.3899 | 82090.1923 |  | 101634.5822
| 4 | 10653.5447 | 44746.9345 |  | 55400.4792 | 10653.5447 | 44746.9345 |  | 55400.4792
0 | 5 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF!
Total |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Pref. Mun. de |  | UBIRAJARA |  |  | ENGº AGOSTINHO DE BARROS TENDOLO
0 |  |  |  |  | CREA Nº. 0600542176
PREFEITURA MUNCIPAL DE AGUDOS |  |  |  |  | Responsável técnico pela execução do empreendimento