CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

| OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |
| --- | --- |

## LOCAL: PROLONGAMENTO DA RUA SEBASTIÃO F. MARTINS, MINHA CASA MINHA VIDA E AV. JOSÉ BONIFÁCIO.

## DATA: 02/05/2016.

| #### Item | Descrição dos Serviços | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galeria Minha casa Minha Vida | 164.216,89 | / | / | / | 164.216,89 |
| 2 | Galeria Prolongamento R.Sebastião F. Martins | / | 66.000,00 | 337.482,46 | 47.000,00 | 450.482,46 |
| 3 | Recapeamento Asfáltico (Av. José Bonifácio) | / | 138.113,88 | / | / | 138.113,88 |
| 4 | Pavimentação Asfáltica (Minha Casa Minha Vida) | 170.000,00 | 130.436,75 | / | / | 300.436,75 |
| 5 | Pavimentação Asfáltica (Prolong.R. Sebastião F. Martins | / | / | / | 288.659,57 | 288.659,57 |
|  | TOTAL | 334.216,89 | 334.550,63 | 337.482,46 | 335.659,57 | 1.341.909,55 |
|  | TOTAL ACUMULADO | 334.216,89 | 668.767,52 | 1.006.249,98 | 1.341.909,55 | 1.341.909,55 |

ENGª ANDREIA MAIA DE ALMEIDA LARA

Secretaria de Planejamento